## Feuil1
Taches | Septembre | Octobre | Vacances du 27 octobre au 6 novembre | Novembre | Décembre | Vacances du 23 decembre au 8 janvier | Janvier | Niveau de difficulté estimé | Responsables
1. Analyse et conception | [7 empty] | Moyen | Loris
1.1 Correction du CDCF | [7 empty] | Facile | Manon
1.2 Diagramme de classes | [7 empty] | Facile | Léa
1.3 Création d'algorithmes | [7 empty] | Moyen | Etienne
1.3.1 S’identifier | [7 empty] | Moyen | Manon
1.3.2 Modérer l’application | [7 empty] | Moyen | Thomas | Loris
1.3.3 Réserver des séances avec un coach | [7 empty] | Moyen | Loris | Etienne
1.3.4 Proposer des créneaux de coaching | [7 empty] | Moyen | Etienne | Léa
1.3.5 Evaluer un coach | [7 empty] | Moyen | Léa | Manon
2. Gestion de projet | [7 empty] | Facile | Loris | Thomas
3. S'auto former | [7 empty] | Facile | Manon
2.2 Mise en place Apache | [7 empty] | Facile | Léa
2.3 Mise en place PHP | [7 empty] | Facile | Etienne
2.4 Mise en place MySQL | [7 empty] | Facile | Thomas
3. S'auto former | [7 empty] | Moyen | Loris
3.1 Programmer JavaScript | [7 empty] | Moyen | Manon
3.2 Programmer Bootstrap | [7 empty] | Moyen | Léa
3.3 Programmer la sécurité | [7 empty] | Moyen | Etienne
3.4 Programmer le PHP | [7 empty] | Moyen | Thomas
4. Développement et Tests unitaires | [7 empty] | Moyen | Loris
4.1 Création des classes | [7 empty] | Moyen | Manon
4.2 Coder le front-end | [7 empty] | Facile | Léa
4.3 Mise en place et peuplement de la BDD | [7 empty] | Moyen | Etienne
4.4 Programmer les fonctionalités | [7 empty] | Moyen | Thomas
4.4.1 S’identifier | [7 empty] | Moyen | Manon
4.4.2 Modérer l’application | [7 empty] | Moyen | Thomas
4.4.3 Réserver des séances avec un coach | [7 empty] | Moyen | Loris
4.4.4 Proposer des créneaux de coaching | [7 empty] | Moyen | Etienne
4.4.5 Evaluer un coach | [7 empty] | Moyen | Léa
4.5 Création et réalisation des jeux de tests | [7 empty] | Moyen | Manon
5. Préparer soutenance de S3 | [7 empty] | Facile | Loris
Commentaires : Les taches seront réparties dans l'équipe en focntion des affinités de chacun avec les taches à faire si possible peut importe la tache.